## Paramètres
DEVIS — MISSION DE CONSEIL TECHNIQUE
Faisabilité de principe et préparation du dossier Orange · v2.0
PRINCIPE DE CHIFFRAGE
Avant Orange, on ne facture que ce qui est nécessaire pour obtenir et réussir le rendez-vous. Le détail vient après, quand on sait de quoi on parle.
LÉGENDE
Cellules JAUNES | à modifier | Les seules cellules à éditer. Tout le reste est calculé.
Texte bleu |  | Saisie / hypothèse
Texte noir |  | Formule — ne pas écraser
Texte vert |  | Lien vers une autre feuille
PARAMÈTRES
TJM retenu (TND / jour) | 700 | Tarif Senior recommandé. Grille : 450 confirmé / 700 senior / 900 expert télécom. Trois méthodes convergentes justifient 700 — voir docs/25.
Taux de TVA | 19% | Taux normal Tunisie 2026. Professions libérales passées de 13 % à 19 %. À confirmer avec un expert-comptable.
Retenue à la source | 10% | 10 % en régime réel, 15 % en forfaitaire, calculée sur le HT. À confirmer avec un expert-comptable.
Taux de change EUR/TND | 3.373 | Banque Centrale de Tunisie, 15/09/2026. Information seulement.
CE QUE CE DEVIS NE COUVRE PAS
— Développement de la plateforme Call Com (mission distincte — ~80 % développable sans Orange)
— Réalisation du POC (la Phase 1 le spécifie, elle ne l'exécute pas)
— Conseil juridique et réglementaire (la mission identifie les sujets et dit qui les porte)
— Négociation commerciale avec Orange (partage de revenus, contrat, exclusivité)
— Prospection des annonceurs
— Développements côté Orange
— Frais de déplacement hors Grand Tunis (refacturés au réel)
— AUCUNE obligation de résultat sur la décision d'Orange — mission de moyens
Note on C16: Modifiez ce TJM : tout le devis se recalcule. Repères 2026 : freelance dev Tunisie 180-500 TND/j ; expert sur contrat européen jusqu'à 750 ; équivalent France 629 EUR/j ; coût employeur d'un architecte senior ~500 TND/jour ouvré.

## Devis
DEVIS DÉTAILLÉ PAR PHASE
Montants en dinars tunisiens, hors taxes |  |  | TJM :
Réf. | Tâche | Jours | Montant HT | Équiv. EUR | Mode
PHASE 1 — AVANT ORANGE · forfait · 3 à 4 semaines
P1.1 | Cadrage : concept, contraintes, objectif du rendez-vous | 0.5 |  |  | forfait
P1.2 | Note de faisabilité technique — ce qui est certain, ce qui est hypothèse, ce qui est à confirmer | 2 |  |  | forfait
P1.3 | Architecture conceptuelle Call Com + frontière Call Com / opérateur | 1.5 |  |  | forfait
P1.4 | Scénarios d'intégration possibles + flux d'appel et insertion de l'annonce | 1.5 |  |  | forfait
P1.5 | Sécurité, données personnelles, anti-fraude — grandes lignes | 1 |  |  | forfait
P1.6 | POC réalisable — périmètre minimal et critères de succès | 0.5 |  |  | forfait
P1.7 | Questions techniques à poser aux ingénieurs Orange | 1 |  |  | forfait
P1.8 | Consolidation du dossier + pitch 5 min + deck technique | 1.5 |  |  | forfait
TOTAL PHASE 1
PHASE 2 — PREMIER ÉCHANGE AVEC ORANGE · forfait par cycle de réunion
P2.1 | Préparation et répétition du rendez-vous | 1 |  |  | forfait
P2.2 | Animation du rendez-vous aux côtés de Call Com | 1 |  |  | forfait
P2.3 | Compte rendu + note de décision d'architecture | 1 |  |  | forfait
TOTAL PHASE 2 (par cycle)
TICKET D'ENTRÉE · ce qui est engagé aujourd'hui
Phase 1 + Phase 2
Montant hors taxes
TVA
TOTAL TTC FACTURÉ
Retenue à la source (acompte d'impôt, sur le HT)
ENCAISSÉ À LA FACTURATION
PHASE 3 — APRÈS ORANGE · CONDITIONNELLE, NON ENGAGÉE AUJOURD'HUI
Le contenu dépend des réponses d'Orange. Un cadrage d'une journée, après la réunion, fixe périmètre et prix fermes.
| Scénario | Jours | Montant min | Montant max | Déclencheur
| Cadrage de Phase 3 (systématique) | 1 |  |  | après la réunion
| A — intégration simple | 12-15 |  |  | pré-provisionnement accepté
| B — intégration complexe | 20-25 |  |  | temps réel ou composant hébergé
| C — Orange ne donne pas suite | 4-6 |  |  | décline ou sans réponse
OPTIONS
| Variante allégée de la Phase 1 (P1.1, P1.2 réduit, P1.4, P1.6, P1.7, P1.8) | 6 |  |  | forfait
| Réunion Orange supplémentaire (prépa + animation + CR allégé) | 1.5 |  |  | à l'unité
| Abonnement d'accompagnement — 3 jours par mois | 3 |  |  | par mois
ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT — sur le ticket d'entrée
| À la commande | 50%
| À la remise du dossier de Phase 1 | 30%
| Après la réunion Orange et son compte rendu | 20%
Contrôle — doit faire 100 %
Validité de l'offre : 30 jours · Mission de moyens : aucune obligation de résultat sur la décision d'Orange Tunisie.

## Comparatif et repères
SENSIBILITÉ AU TARIF ET REPÈRES DE MARCHÉ
La colonne surlignée est le tarif appliqué dans l'onglet Devis
Formule | Jours | 450 TND/j | 700 TND/j | 900 TND/j
Phase 1 seule | 9.5
Phase 1 allégée + Phase 2 | 9
Phase 1 + Phase 2 (ticket d'entrée) | 12.5
Phase 3 scénario A (bas de fourchette) | 12
Phase 3 scénario B (bas de fourchette) | 20
COMPARAISON AVEC LA VERSION 1.0 DU CHIFFRAGE
Avant Orange — version 1.0 | 30.5
Avant Orange — version 2.0 | 12.5
Réduction
ABONNEMENT D'ACCOMPAGNEMENT
La durée de cette phase dépend d'Orange, pas de vous : ne jamais la forfaitiser.
2 jours par mois | 2
3 jours par mois | 3
4 jours par mois | 4
REPÈRES DE MARCHÉ 2026 (sources dans docs/25-chiffrage-mission.md)
Freelance développeur, Tunisie |  | 180 à 500 TND/j
Expert spécialisé, contrats européens |  | jusqu'à 750 TND/j
Architecte cloud / solution senior, salaire |  | > 7 000 TND/mois
Coût employeur équivalent |  | ~500 TND/jour ouvré
Expert IT / logiciel, Europe |  | 629 € ≈ 2 122 TND/j
Décote nearshore Tunisie vs France |  | −30 à −50 %